+МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 (МКДОУ д/с № 9)

301635, Россия, Тульская область, Узловский район, поселок Брусянский,

переулок Пушкина, дом 4

Телефон: (48731)7-61-01

| СОГЛАСОВАНО Председатель комитета образования администрации муниципального образования Узловский район _____________________ М.М. Генералова «_______» __________________ 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующий муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 (МКДОУ д/с № 9) ________________ Л.А.Ченская « _______» ______________ 2021 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКОГО САДА  № 9 (МКДОУ д/с № 9)

НА 2021-2025 ГОДЫ

«ФОРМУЛА УСПЕХА»

г. Узловая

2021

- ПАСПОРТ

- программы развития

| Ответственный исполнитель программы | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Людмила Александровна. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Саутина Мария Николаевна. Коллектив МКДОУ д/с 9. |  |  |
| Цель программы | Совершенствование в Учреждении системы интегративного образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребёнка, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ, на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации. |  |  |
| Задачи программы | 1. Обновление содержания дошкольного образования. Разработка и внедрение системы мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО и национального проекта «Образование». 2. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно- коммуникационных. 3. Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО и задачами национального проекта «Образование». 4. Обеспечение обновления предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов. 5. Совершенствование содержания и технологий образования, создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья, в получении качественного образования. 6. Формирование эффективной системы выявления, поддержки талантов (одаренности) у детей, направленной на развитие способностей воспитанников и удовлетворение их потребностей. 7. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через осуществление дополнительного образования. 8. Осуществление конструктивного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения их психолого-педагогической культуры, компетентности и участия в жизни ДОУ. 9. Расширение взаимодействия ДОУ с социумом (социокультурной средой города, посёлка) как залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения. 10. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования. |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы | 1. Конституция РФ. 2. Конвенция о правах ребенка. 3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 5. Национальный проект "Образование", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 8. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.09.2020 N 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236". 9. «Концепция развития дополнительного образования детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р. - 10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". - 11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении Санитарных правил 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". # 12. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". - 13. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". - 14. Закон Тульской области от 30.09.2013 №1989- ЗТО «Об образовании». 15. Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 N 39 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие образования Тульской области". 16. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2021-2025 г.г.». 17. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 22.03.2021 № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2021-2025 годы». 18. Устав МКДОУ д/с № 9. |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап 2021-2025 годы |  |  |
| Объемы финансирова ния муниципальной программы | Год | Источник финансового обеспечения | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2021 | Бюджет Тульской области | 8830,8 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район | 4693,3 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  | в том числе родительская плата | 2034,4 |
|  |  | Итого | 13524,1 |
|  | 2022 | Бюджет Тульской области | 8334,9 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район | 4789,6 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  | в том числе родительская плата | 2034,4 |
|  |  | Итого | 13124,5 |
|  | 2023 | Бюджет Тульской области | 8995,9 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район | 4863,2 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  | в том числе родительская плата | 2034,4 |
|  |  | Итого | 13859,1 |
|  | 2024 | Бюджет Тульской области | 9026,9 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район | 4869,8 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  | в том числе родительская плата | 2034,4 |
|  |  | Итого | 13896,7 |
|  | 2025 | Бюджет Тульской области | 9356,6 |
|  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район | 4996,6 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  | в том числе родительская плата | 2034,4 |
|  |  | Итого | 14353,2 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение доступности образования в соответствии ФГОС дошкольного образования, 100%. 2. Получение воспитанниками 100% качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребёнка, в том числе детьми – инвалидами и с ОВЗ. 3. Предоставление дополнительных образовательных услуг и охват детей старшего дошкольного возраста не менее 90%. 4. Преобразование развивающей предметно пространственная среды в группах и на детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО, требованиям безопасности. 5. Соответствие педагогов требованиям Профессионального стандарта педагога на 100%. 6. Охват педагогов участие в конкурсах профессионального мастерства на всех уровнях на 50%. 7. Охват детей конкурсами детского творчества на 40%. 8. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ по результатам НСОКО. 9. Расширение взаимодействия дошкольного учреждения с другими организациями с целью повышения качества образования, до 7. 10. Обеспечение скорости Интернета не менее 50 Мбит/с. 11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Тульской области. |  |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное название: муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9.

Сокращённое название: МКДОУ д/с № 9

Юридический адрес: 301635, Россия, Тульская область, Узловский район, посёлок Брусянский, пер. Пушкина, дом 4, телефон 8(48731)7-61-01

Электронная почта: mkdouds9.uzl@tularegion.org

Учреждение функционирует с 1955 года, в 1985 году основное здание было дополнено пристройкой, находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. Общая площадь здания ДОУ занимает 5037 кв.м. Общая площадь земельного участка 1147,6 кв.м.

Учредителем МКДОУ является муниципальное образование Узловский район, функции и полномочия которого осуществляет администрация муниципального образования Узловский район.

Место нахождения Учредителя: 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, г.Узловая, ул. Кирова, д. 25, телефон 8(48731)6-34-46

Режим работы ДОУ и длительность пребывания детей определяется его Уставом. ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели,  выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни.

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни.

В ДОУ функционирует 5 возрастных группы от 1-7 лет. Количество воспитанников – 102 человека.

Количество сотрудников – 30 человек.

На момент написания программы развития количество руководящих кадров – 3 человека (заведующий детским садом, заместитель заведующего по ВиМР, заместитель заведующего по безопасности образовательного процесса), общее количество педагогических работников – 8 человек (7 воспитателей, 1 инструктор по физической культуре).

Основной контингент педагогов – педагоги со стажем 10 лет и выше.

Образование: высшее (педагогическое) – 8.

Средний возраст педагогов 46 лет.

Высшую квалификационную категорию имеет - 3.

Кадровый	потенциал	высокий,	однако,	наблюдается  нерешительность в проявлении своего педагогического мастерства в конкурсном движении.

Необходимо мотивировать педагогов в повышении уровня квалификации, участии в профессиональных конкурсах, повышать профессиональные знания в области овладения современными педагогическими технологиями.

По результатам НСОКО в 2019 году детский сад занимал 16 строку рейтинга.

В связи с этим необходимо повышение имиджа ДОУ, информационной открытости, улучшение условий образовательной деятельности и привлечение родителей к деятельности ДОУ, как основных помощников и партнеров в деле воспитания детей.

Программно-методическое обеспечение осуществляется Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования, самостоятельно разработанной и утвержденной МКДОУ д/с № 9 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др., 2015 год.

Парциальными программами дошкольного образования с приоритетным осуществлением художественно-эстетического, социально-личностного, физического развития детей:

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 2015 год

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. Срок освоения 5 лет.

«Умные пальчики», И.А.Лыкова, 2016

программа предполагает инновационный вариант реализации задач познавательного, художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе принципа культуросообразности. Срок освоения 4 года.

«Закулисье» автор-составитель Н.И.Маринченко, 2015 год

Программа художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  в процессе театрализованной деятельности со сроком освоения 2 года.

«Дорогою добра», С.Ю. Коломийченко, 2015

Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников от 3 до 7 лет. Срок освоения 4 года.

«Примерные планы физкультурных занятий», С.Ю.Федорова, 2016

Программа физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на овладение дошкольниками 2-7 лет основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Срок освоения 5 лет.

ООПДО требует обновления в 2022 году, а к 2021-2022 учебном году её необходимо дополнить Программой воспитания.

Материально-техническое обеспечение

За каждой группой закреплена прогулочная площадка, на которой имеются

крытые веранды, пространство возле них оснащено игровым оборудованием и атрибутикой разного рода. Все компоненты предметной развивающей среды увязываются между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.

Здание соответствует санитарным и гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и персонала, оборудовано и оснащено для реализации образовательных программ дошкольного образования. В 2020 году по всему периметру заменено ограждение, установлен металлический забор, восстановлена целостность асфальтного покрытия пешеходных дорожек.

Материально-техническая база оснащена всем необходимым. Групповые помещения оснащены функциональной мебелью и игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. Развивающая предметно - пространственная среда организована в соответствии с возрастными особенностями, интересами, интеллектуальным развитием детей, что способствует формированию познавательной сферы и укреплению психофизического здоровья воспитанников.

Обеспечение безопасности

В ДОУ особое внимание уделяется безопасности жизни и деятельности ребенка. Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду является пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана труда. С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детского сада имеются:

- автоматическая пожарная сигнализация;

- кнопка тревожной сигнализации;

- первичные средства пожаротушения;

- паспорт безопасности;

- декларация пожарной безопасности;

- план эвакуации детей на случай возникновения пожара;

- на входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонним лицам.

С сотрудниками ДОУ систематически проводятся инструктажи по пожарной, антитеррористической безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Проблемы, требующие решения в 2021-2025г.г.

1. Обновление основной образовательной программы.

2. Недостаточный уровень компетентности некоторых педагогов в применении современных педагогических технологий, в том числе в вопросах дистанционного обучения.

3. Обновление оснащения развивающей предметно-пространственной среды в группах и на территории (спортивной площадке), а также в помещениях детского сада.

4. Недостаточный уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ по результатам НСОКО.

5. Дошкольное учреждение не полностью укомплектовано педагогическими кадрами и   отсутствуют молодые специалисты.

6. Материально-техническое оснащение требует значительных вложений.

- 3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОЛИТИКИ

- В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Основной целью программы является совершенствование в Учреждении системы интегративного образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребёнка, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ, на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации.

Для достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

1. Обновление содержания дошкольного образования. Разработка и внедрение системы мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО и национального проекта «Образование».

2. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно- коммуникационных.

3. Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО и задачами национального проекта «Образование».

4. Обеспечение обновления предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов.

5. Совершенствование содержания и технологий образования, создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья, в получении качественного образования.

6. Формирование эффективной системы выявления, поддержки талантов (одаренности) у детей, направленной на развитие способностей воспитанников и удовлетворение их потребностей.

7. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через осуществление дополнительного образования.

8. Осуществление конструктивного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения их психолого-педагогической культуры, компетентности и участия в жизни ДОУ.

9. Расширение взаимодействия ДОУ с социумом (социокультурной средой города, посёлка) как залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения.

10. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.

Каждая из задач программы носит комплексный характер и направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития образовательной системы района.

Достижение цели и решение задач программы обеспечиваются за счет реализации  программных мероприятий.

Система мероприятий Программы включает в себя мероприятия по следующим направлениям:

- повышение доступности и качества дошкольного образования;

повышение доступности и качества дополнительного образования;

повышение эффективности бюджетных расходов в системе образования.

В результате реализации программы предполагается:

1. Обеспечение доступности образования в соответствии ФГОС дошкольного образования, 100%.

- 2. Получение воспитанниками 100% качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребёнка, в том числе детьми – инвалидами и с ОВЗ.

- 3.  Предоставление дополнительных образовательных услуг и охват детей старшего дошкольного возраста не менее 90%.

- 4. Преобразование развивающей предметно пространственная среды в группах и на детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО, требованиям безопасности.

- 5. Соответствие педагогов требованиям Профессионального стандарта педагога на 100%.

- 6. Охват педагогов участие в конкурсах профессионального мастерства на всех уровнях на 50%.

- 7. Охват детей конкурсами детского творчества на 40%.

- 8. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ по результатам НСОКО.

- 9. Расширение взаимодействия дошкольного учреждения с другими организациями с целью повышения качества образования, до 7.

- 10. Обеспечение скорости Интернета не менее 50 Мбит/с.

- 11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Тульской области.

4. ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В соответствии с Национальным проектом «Образование» определены следующие блоки основных мероприятий

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы развития | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Проект «Современный детский сад» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновление ООП ДО на основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой от 2021г. | Заведующий Зам. зав. по ВиМР Педагог-психолог | январь 2021 | сентябрь 2021 | Обеспечение доступности образования в соответствии ФГОС дошкольного образования, 100% |
| 1.2. | Внедрение Программы воспитания | Зам. зав. по ВиМР | август 2021 | сентябрь 2021 | Обеспечение доступности образования в соответствии ФГОС дошкольного образования, 100% |
| 1.3. | Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, с учетом использования ИКТ, цифровой образовательной среды | Заведующий Зам. зав. по ВиМР | январь 2021 | январь 2025 | Соответствие педагогов требованиям Профессионального стандарта педагога на 100% |
| 1.4. | Проработка и составление совместных планов с социальными партнерами | Зам. зав. по ВиМР | май 2021 | май 2025 | Расширение взаимодействия дошкольного учреждения с другими организациями с целью повышения качества образования, до 7 |
| 1.5. | Модернизация и совершенствование спортивных и игровых площадок дошкольного учреждения в соответствии с техническим регламентом «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» | Заведующий Зам. зав. по безопасности образовательного процесса | май 2021 | декабрь 2025 | Преобразование развивающей предметно пространственная среды в группах и на детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО, требованиям безопасности |
| 1.6. | Закупка современного оборудования для модернизации материально-технической базы и развивающей среды ДОУ: мебель для проведения обучающих занятий, компьютерное оборудование для обеспечения эффективной коррекционно-развивающей работы | Заведующий Зам. зав. по безопасности образовательного процесса Заведующий хозяйством | январь 2022 | декабрь 2025 | Преобразование развивающей предметно пространственная среды в группах и на детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО, требованиям безопасности |
| 2. | Проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и реализация системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, в том числе, детей с ОВЗ | Зам. зав. по ВиМР Педагог-психолог Дефектолог Логопед | сентябрь 2021 | декабрь 2025 | Получение воспитанниками 100% качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребёнка, в том числе детьми – инвалидами и с ОВЗ |
| 2.2. | Разработка комплексно-целевой программы - «Одаренный ребенок» | Зам. зав. по ВиМР Педагог-психолог Дефектолог Логопед | апрель 2022 | сентябрь 2022 | Предоставление дополнительных образовательных услуг и охват детей старшего дошкольного возраста не менее 90% |
| 2.3. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов одаренных детей, в том числе, детей с ОВЗ | Зам. зав. по ВиМР Педагог-психолог Дефектолог Логопед | сентябрь 2021 | сентябрь 2025 | Получение воспитанниками 100% качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребёнка, в том числе детьми – инвалидами и с ОВЗ |
| 2.4. | Обновление образовательных программ дополнительного образования: театральная студия «Те-ре-мок», кружок по подготовке детей к школьному обучению «Почемучка», кружок по физическому воспитанию «Юный олимпиец», кружок с математическим уклоном «Один плюс два» | Зам. зав. по ВиМР | август 2021 | август 2025 | Предоставление дополнительных образовательных услуг и охват детей старшего дошкольного возраста не менее 90% |
| 2.5. | Организация на базе ДОУ дополнительных платных образовательных услуг | Заведующий Зам. зав. по ВиМР | сентябрь 2022 | сентябрь 2025 | Увеличение доли детей, охваченных услугами дополни-тельного образования – 90% |
| 2.6. | Разработка дополнительной программы по финансовой грамотности | Зам. зав. по ВиМР | май 2021 | сентябрь 2021 | Предоставление дополнительных образовательных услуг и охват детей старшего дошкольного возраста не менее 90% |
| 2.7. | Участие детей, в т.ч. детей с ОВЗ и детей – инвалидов в открытых мероприятиях района: фестиваль детского творчества «Маленькие чудеса», спартакиада, «Болдинская осень», познавательная викторина «Самый умный» | Зам. зав. по ВиМР | апрель 2021 | апрель 2025 | Охват детей конкурсным движением до 40% |
| 3. | Проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация единой информационной среды дошкольного учреждения, в которой будут задействованы и взаимосвязаны все участники образовательного процесса | Заведующий Зам. зав. по ВиМР | сентябрь 2021 | сентябрь 2025 | Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи |
| 3.2. | Внедрение информационных технологий в процессы воспитания и обучения воспитанников | Заведующий Зам. зав. по ВиМР | сентябрь 2021 | сентябрь 2025 | Повышение профессиональной компетентности педагогов, их деятельности в инновационном режиме |
| 3.3. | Повышение профессиональной компетенции педагогов по применению ИКТ в условиях ДОУ. | Зам. зав. по ВиМР | сентябрь 2021 | сентябрь 2025 | Соответствие педагогов требованиям Профессионального стандарта педагога на 100%. |
| 3.4. | Обеспечение скорости интернета 50 мбит/с | Заведующий | январь 2021 | январь 2021 | Обеспечение скорости Интернета не менее 50 Мбит/с |
| 3.5. | Организация эффективного сетевого взаимодействия участников образовательных отношений посредством сети Интернет известных мессенджеров с целью оперативного информирования родителей, привлечения к участию в различных мероприятиях | Заведующий Зам. зав. по ВиМР | март 2021 | декабрь 2025 | Расширение взаимо-действия дошколь-ного учреждения с другими организа-циями с целью повышения качества образования, 25% |
| 4. | Проект «Педагог будущего» |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогов | Заведующий Зам. зав. по ВиМР | 2021 | 2025 | Соответствие педагогов требованиям Профессионального стандарта педагога на 100% |
| 4.2. | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на всех уровнях | Зам. зав. по ВиМР | 2021 | 2025 | Охват педагогов участие в конкурсах профессионального мастерства на всех уровнях на 50%. |
| 4.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Тульской области | Заведующий | 2021 | 2025 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Тульской области 100% |
| 5. | Проект «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |
| 5.1. | Психолого- педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей | Заведующий Зам. зав. по ВиМР | 2021 | 2025 | Осуществление конструктивного взаимодействия с родителями воспитан-ников для повышения их психолого-педаго-гической культуры, компетентности и участия в жизни МДОУ. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ по результатам НСОКО. |
| 5.2. | Привлечение родителей к участию в детско-родительских конкурсах, выставках, акциях, в том числе организованных в онлайн формате | Заведующий Зам. зав. по ВиМР | 2021 | 2025 |  |
| 5.3. | Создание системы информирования и обратной связи педагогов с родителями в ВКонтакте, facebook , WhatsApp, ОК | Заведующий Зам. зав. по ВиМР | 2021 | 2025 |  |

5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| N п/п | Вид нормативно- правового (правового) акта <*> | Наименование нормативно- правового (правового) акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» |  |  |
| 2. | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 | «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |
| 3. | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 | «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |
| 4. | Национальный проект "Образование", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) |  |  |  |
| 5. | СанПин 2.4.3648-20 | «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г № 28 |  |  |
| 6. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27 октября 2020 г. №32 |  |  |
| 7. | СанПиН 1.2.3685-21 | "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.02.2021 №2 |  |  |
| 8. | Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 | «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |  |  |
| 9. | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 | «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» |  |  |
| 10. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ | «Об образовании в Российской Федерации» |  |  |
| 11. | Закон Тульской области от 30.09.2013 №1989-ЗТО | «Об образовании» |  |  |
| 12. | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 N 544н | «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» |  |  |
| 13. | Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 N 39 | "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие образования Тульской области" |  |  |
| 14. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 | "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" |  |  |
| 15. | Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 22.03.2021 № 358 | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Узловского района на 2021-2025 годы» |  |  |

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОР) ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.) | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Обеспечение доступности образования в соответствии ФГОС дошкольного образования, 100% | % | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Получение воспитанниками 100% качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребёнка, в том числе детьми – инвалидами и с ОВЗ | % | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. | Отношение количества воспитанников, получающих качественное дошкольное образование к общему количеству воспитанников х 100% | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обновление содержания предоставляемого дошкольного образования на 100% | % | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. Зам. зав. по ВиМР Саутина М.Н. | Отношение обновлённых образовательных программ к используемым х 100% | Ежегодно | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Предоставление дополнительных образовательных услуг и охват детей старшего дошкольного возраста не менее 90% | % | Зам. зав. по ВиМР Саутина М.Н. | Отношение детей старшего дошкольного возраста, охваченных кружками дополнительного образования к общему количеству детей старшего дошкольного возраста х 100% | Ежегодно | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5. | Преобразование развивающей предметно пространственная среды в группах и на детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО, требованиям безопасности | % | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. | Отношение преобразованной среды ко всей среде ДОУ х 100% | Ежегодно | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 6. | Соответствие педагогов требованиям Профессионального стандарта педагога на 100% | % | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. Зам. зав. по ВиМР Саутина М.Н. | Отношение педагогов, имеющих специальное образование и квалификацию к общему количеству педагогов х 100% | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Охват педагогов участие в конкурсах профессионального мастерства на всех уровнях на 50% | % | Зам. зав. по ВиМР Саутина М.Н. | Отношение количества педагогов, участвующих в конкурсах профессиональног о мастерства к общему количеству педагогов ДОУ х 100% | Ежегодно | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 8. | Охват детей конкурсами детского творчества на 40% | % | Зам. зав. по ВиМР Саутина М.Н. | Отношение количества детей, участвующих в конкурсах детского творчества к общему количеству воспитанников ДОУ х 100% | Ежегодно | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 9. | Обеспечение высокого уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ по результатам НСОКО | место в рейтинг е | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. Зам. зав. по ВиМР Саутина М.Н. | По результатам НСОКО | Ежегодно | - | 14 | - | - | 9 |
| 10. | Расширение взаимодействия дошкольного учреждения с другими организациями с целью повышения качества образования, до 7 | кол-во | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. Зам. зав. по ВиМР Саутина М.Н. | По количеству ежегодно заключенных договоров | Ежегодно | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 11. | Обеспечение скорости Интернета не менее 50 Мбит/с | Мбит/с | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. | Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года» | Ежегодно | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Тульской области | % | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Тульской области | Ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа развития образовательного учреждения | Программа развития муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 на 2021-2025 годы |  | Заведующий МКДОУ д/с № 9 Ченская Л.А. Зам. зав. по ВиМР Саутина М.Н. | Всего, в том числе | 13524,1 | 13124,5 | 13859,1 | 13896,7 | 14353,2 |
|  |  |  |  | Бюджет Тульской области | 8830,8 | 8334,9 | 8995,9 | 9026,9 | 9356,6 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования Узловский район | 4693,3 | 4789,6 | 4863,2 | 4869,8 | 4996,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | в том числе родительская плата | 2034,4 | 2034,4 | 2034,4 | 2034,4 | 2034,4 |

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий установленным в Программе параметрам и нормативам, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых индикаторов.

Осуществить оценку результатов, полученных в ходе реализации программы развития, позволит мониторинг промежуточных и конечных результатов

9. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Направления | Методы сбора информации | Ответственный | Периодичность | Где обсуждаются результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ эффективности управления ДОУ | Беседы, анализ документации | Заведующий | 1 раз в год | Общее собрание |
| Кадровое обеспечение | Анализ документации, диагностики. Наблюдение педагогического процесса, собеседование, тестирование, анкетирование. | Зам.зав. по ВиМР | 2 раза в год | Педагогический совет, совет родителей |
| Уровень индивидуального развития детей | Беседы, наблюдения, игры | Воспитатели | 2 раза в год (ноябрь, май) | Педагогический совет |
| Определение уровня воспитательно-образовательного процесса (использование современных педагогических технологий, форм, методов работы с детьми) | Анализ документации педагогов, наблюдение, собеседование | Заведующий Зам.зав. по ВиМР | В течение года | Педагогический совет |
| Анализ участия воспитанников, принявших участие в конкурсах различного уровня. | Анализ образовательной деятельности | Зам.зав. по ВиМР Воспитатели | 1 раз в год | Педагогический совет |
| Анализ методического и материального обеспечения Программы развития ДОУ | Анализ методических разработок, условий для реализации | Заведующий Зам.зав. по ВиМР | 2 раза в год | Педагогический совет |
| Достижения целевых ориентиров ООП | Анализ документов, результатов деятельности, анализ показателей самообследования. | Заведующий Зам.зав. по ВиМР | 1 раз в год | Педагогический совет |
| Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг | Анкетирование | Заведующий Зам.зав. по ВиМР Воспитатели | 1 раз в год | Педагогический совет, общее собрание |
| Анализ взаимодействия ДОУ с социумом и семьями воспитанников | Беседы со специалистами организаций, сотрудничающими с ДОУ, анализ документации | Заведующий Зам.зав. по ВиМР | 1 раз в год | Педагогический совет, совет родителей |

Результаты реализации программы развития доводятся до всех участников образовательных отношений путем обсуждения на педагогических советах, общих собраниях, опубликовываются в ежегодных публичных докладах и размещаются на официальном сайте образовательного учреждения.